## ปก
แผนการกำกับติดตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2568
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

## แผน2568
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2568
โครงการ/กิจกรรม | ตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ | เป้าหมาย 2568 | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร(บาท) | งบประมาณที่ใช้ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
แผนบริหารบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1) โครงการทบทวนกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย | มีกรอบอัตรากำลังที่ได้รับการการทบทวนให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย | กรอบ | 1 | O อยู่ระหว่างทบทวนกรอบอัตรากำลัง | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 67) | งานบริหารงานบุคคล / คณะ / สำนัก / สถาบัน
2)โครงการทบทวนและปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับบุคลากร | จำนวนเรื่องที่ทบทวนและปรับปรุง | เรื่อง | 2 | P ทบทวนข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และข้อบังคับการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 68) | งานบริหารงานบุคคล
3) การดำเนินการสรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง | ระดับความสำเร็จในการดำเนินการสรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง | ระดับ | 5 | P ดำเนินการสรรหาตามกรอบอัตรากำลังสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 64.25 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | งานบริหารงานบุคคล
ระดับ 5 บรรลุวัตถุประสงค์ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามตามกรอบอัตรากำลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกรอบอัตรากำลัง
ระดับ 4 บรรลุวัตถุประสงค์ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามตามกรอบอัตรากำลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกรอบอัตรากำลัง
ระดับ 3 บรรลุวัตถุประสงค์ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามตามกรอบอัตรากำลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกรอบอัตรากำลัง
ระดับ 2 บรรลุวัตถุประสงค์ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามตามกรอบอัตรากำลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกรอบอัตรากำลัง
ระดับ 1 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ดำเนินการตามกรอบอัตรากำลัง
4) การพัฒนาสวัสดิการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย | จำนวนสวัสดิการที่ได้รับการทบทวนปรับปรุง | เรื่อง | 1 | P เพิ่มสวัสดิการเกี่ยวกับการลดค่าเล่าเรียนให้แก่บุตรของบุคลากรที่เข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 68) | งานบริหารงานบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1)โครงการทบทวนการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย | ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร | ระดับ | 5 | P ระดับ 5 มีแผนพัฒนาบุคลากรฉบับทบทวน และมีการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 83.33 | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | งานบริหารงานบุคคล
ระดับ 5 บรรลุวัตถุประสงค์ดำเนินการตามโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมด
ระดับ 4 บรรลุวัตถุประสงค์ดำเนินการตามโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของโครงการทั้งหมด
ระดับ 3 บรรลุวัตถุประสงค์ดำเนินการตามโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของโครงการทั้งหมด
ระดับ 2 บรรลุวัตถุประสงค์ดำเนินการตามโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของโครงการทั้งหมด
ระดับ 1 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ดำเนินการตามโครงการ
2)โครงการพัฒนาบุคลากรต้นแบบของมหาวิทยาลัย (Person Excellence of PBRU) | จำนวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลต้นแบบ | คน | 15 | P บุคลากรได้รับรางวัลต้นแบบ จำนวน 15 คน | 30000 | 26500 | ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 68) | งานบริหารงานบุคคล
3)โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาขาดแคลนจากบัณฑิตที่มีความโดดเด่นทางวิชาการ | จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา | คน | 3 | P บุคลากรเข้าอบรม นบม. จำนวน 1 คน และอบรม นบสส. จำนวน 2 คน | 80000 | 730000 | ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | งานบริหารงานบุคคล/คณะ
| จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ | หน่วยงาน | 5 | มีเครือข่ายร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 5 หน่วยงาน
4)โครงการสัมมนาส่งเสริมการทำแผน พัฒนาตนเองของบุคลากร | ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนาการทำแผนพัฒนาตนเอง | ร้อยละ | 70 | P มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากจำนวนที่รับของโครงการคิดเป็นร้อยละ 93.50 | 30000 | 24200 | ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 68) | งานบริหารงานบุคคล/คณะ
5)โครงการพัฒนาทักษะภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากร (Language and Digital literacy) | ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมพัฒนาจากจำนวนที่รับของโครงการ | ร้อยละ | 90 | P มีผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาจากจำนวนที่รับของโครงการคิดเป็นร้อยละ 98 | 100000 | 47800 | ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 68) | ศูนย์ภาษา/ศูนย์คอมพิวเตอร์/คณะ
6)โครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติสมรรถนะอาจารย์เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ | ร้อยละอาจารย์ที่เข้าร่วมพัฒนาจากจำนวนที่รับของโครงการ | ร้อยละ | 90 | P ดำเนินโครงการ "การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การเขียนตำราและหนังสือตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 จำนวนที่รับของโครงการ 50 คน มีผู้เช้าร่วมโครงการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 | 50000 | 49700 | ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 68) | สำนักส่งเสริมวิชาการ/คณะ
7)โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอกตามเกณฑ์ สกอ. | จำนวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก | คน | 3 | P ดำเนินโครงการดูแลและช่วยเหลือผู้รับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อความสำเร็จทางการศึกษา ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 5,300 บาท จำนวนที่รับของโครงการ 28 คน มีผู้เช้าร่วมโครงการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 | 5000 | 5300 | ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 68) | งานบริหารงานบุคคล/คณะ
8)โครงการสนับสนุนทุนการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ | จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ(ผศ./รศ.) | คน | 15 | O มีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 5 คน | 450000 | 105000 | ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68) | สำนักส่งเสริมวิชาการ/คณะ
(ผศ.=15,000-35,000/รศ.=50,000/ศ.=60,000)
9)โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น | ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมพัฒนาจากจำนวนที่รับของโครงการ | ร้อยละ | 90 | P จำนวนที่รับของโครงการ 80 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100 | 150000 | 120000 | ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 68) | งานบริหารงานบุคคล/คณะ/สถาบัน/สำนัก
10)โครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย(อธิการ/รองอธิการ/ผช.อธิการ/คณบดี/ผอ.สถาบัน-สำนัก) | ร้อยละของผู้บริหารระดับสูงที่เข้ารับการพัฒนาจากผู้บริหารทั้งหมด | ร้อยละ | 80 | P จำนวนที่รับของโครงการ 30 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 | 200000 | 47200 | ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 68) | งานบริหารงานบุคคล
11)โครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้บริหารสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย(ผอ.สนอ./หน.สำนักงานคณะ สถาบัน สำนัก/ผอ.กอง) | ร้อยละของผู้บริหารสายสนับสนุนที่เข้ารับการพัฒนาจากผู้บริหารทั้งหมด | ร้อยละ | 80 | P จำนวนที่รับของโครงการ 40 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 | 200000 | 48600 | ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 68) | งานบริหารงานบุคคล
12)โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับต้นเพื่อรองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (รองคณบดี/ผอ/ประธานสาขาวิชา/หนง.) | ร้อยละของผู้บริหารระดับต้นที่เข้ารับการพัฒนาจากผู้บริหารทั้งหมด | ร้อยละ | 90 | O อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร | 50000 | 2800 | ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 68) | งานบริหารงานบุคคล
13)โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักและค่านิยมองค์กรสำหรับบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย | ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา | ร้อยละ | 90 | O อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 67) | งานบริหารงานบุคคล
· การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
· การบริการที่ดี
· การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
· การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
· การทำงานเป็นทีม
14)โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 | ร้อยละอาจารย์ที่เข้าร่วมพัฒนาจากจำนวนที่รับของโครงการ | ร้อยละ | 90 | P จำนวนที่รับของโครงการ 120 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 100 | 200000 | 165000 | ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 68) | สำนักส่งเสริมวิชาการ/คณะ
15)โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย | ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมพัฒนาจากจำนวนที่รับจริงของโครงการ | ร้อยละ | 90 | P จำนวนที่รับของโครงการ 130 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 130 คน คิดเป็นร้อยละ 100 | 300000 | 283000 | ไตรมาสที่ 2 - 3 (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68) | งานบริหารงานบุคคล/คณะ/สถาบัน/สำนัก
*อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาธิบาลและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร
*สัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งคุณภาพสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
*อบรมการพัฒนาพื้นฐานความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม
*อบรมการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
*อบรมพลิกโฉมการทำงานยุคใหม่ด้วย Gen AI
16)โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศแก่บุคลากร | ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาจากจำนวนที่รับจริงของโครงการ | ร้อยละ | 90 | P จำนวนที่รับของโครงการ 100 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 | 5000 | 5000 | ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 68) | งานบริหารงานบุคคล
17)โครงการนันทนาการเพื่อสานสัมพันธ์น้องพี่ PBRU | ร้อยละบุคลากรทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม | ร้อยละ | 90 | P จำนวนที่รับของโครงการ 200 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 193 คน คิดเป็นร้อยละ 96.5 | 50000 | 143800 | ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 68) | งานบริหารงานบุคคล/ศูนย์กีฬา
*กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่ PBRU
18)โครงการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน | ร้อยละบุคลากรทั้งหมดที่เข้าร่วมรับการอบรม | ร้อยละ | 100 | P จำนวนที่รับของโครงการ 50 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 | 30000 | 15000 | ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 68) | งานอาคารสถานที่/คณะ/สำนัก/สถาบัน
19)โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรมหาวิทยาลัย | ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม | ร้อยละ | 90 | P จำนวนที่รับของโครงการ 50 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 | 50000 |  | ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 68) | งานบริหารงานบุคคล/คณะ/สำนัก/สถาบัน
20)โครงการตรวจสุขภาพของบุคลากร | จำนวนบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพ | คน | 200 | P มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นจำนวน 153 คน | 200000 | 153000 | ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 68) | งานอาคารสถานที่/คณะ/สำนัก/สถาบัน